## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año_proyecto | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | COA190301571064 | Proyecto de inversión | 1622487.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622487.84, modificado:1622487.84}} | 2019 | I006-FAM Asistencia Social | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CASTELAR ENTRE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA; Y CALLE CORONA ENTRE CASTELAR Y XICOTENCAT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA | 07 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castelar, Independencia Nte., 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.440476, lat:26.7897272}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-DRE-007/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1622487.84, importe_modificado:1622487.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {1571064/proyecto_INICIO, 1571064/proyecto_FIN, 1571064/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado, se le dara seguimiento al siguiente folio COA190401630473, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201562992 | Acción | 1717323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717323.39, modificado:1717323.39}} | 2019 | I006-FAM Asistencia Social | EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA CECILIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-COP-AP-005/2019 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.45170212, lat:26.74607027}} | 2019-05-03 | 2019-07-03 | 1717323.39 | 1717323.39 | 1414254.54 | 1414254.54 | 1140662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-AP-005/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1717323.39, importe_modificado:1717323.39}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1562992/proyecto_PROCESO, 1562992/proyecto_INICIO, 1562992/proyecto_PROCESO, 1562992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571086 | Proyecto de inversión | 1975850.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975850.38, modificado:1975850.38}} | 2019 | I006-FAM Asistencia Social | EQUIPAMIENTO Y AFORE DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CORONEL ILDEFONSO FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA | 08 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Santa Cecilia, Castaños, Coah., México, lon:-101.3991423, lat:26.7756662}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1975850.38, importe_modificado:1975850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571086/proyecto_INICIO, 1571086/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio duplicado, se da seguimiento a este folio COA190401631000, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190201562796 | Acción | 719222.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719222.62, modificado:719222.62}} | 2019 | I006-FAM Asistencia Social | AMPLIACION E INTERCONEXION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZUZUA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-COP-AP-004/2019 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.5, meta_modificada:482.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral. Zuazua SN-S DIF, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.43749714, lat:26.78446425}} | 2019-05-17 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-AP-004/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:719222.62, importe_modificado:719222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.5}} | {1562796/proyecto_INICIO, 1562796/proyecto_PROCESO, 1562796/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado, se le da seguimiento al siguiente folio COA190401630407, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571161 | Proyecto de inversión | 741625.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741625.79, modificado:741625.79}} | 2019 | I006-FAM Asistencia Social | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA | 09 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4381735, lat:26.7833904}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:741625.79, importe_modificado:741625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571161/proyecto_INICIO, 1571161/proyecto_PROCESO, 1571161/proyecto_FIN, 1571161/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado, folio que se dará seguimiento es COA190401634261, trimestre:3.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones