## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA190201563079 | Acción | 505829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505829.51, modificado:551621.19}} | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE | 2019 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-RP-003/2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 258029.17 | 258029.17 | 250849.41 | 249812.98 | 249812.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563079/proyecto_FIN, 1563079/proyecto_INICIO, 1563079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190201563268 | Acción | 551621.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551621.19, modificado:551621.19}} | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE EL PREDIO DOMINADO "LA NOGALERA" EN COL. HEROES DEL 47 | 2019 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-22 | 2019-04-11 | 551621.19 | 551621.19 | 545872.87 | 545872.87 | 543588.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563268/proyecto_PROCESO, 1563268/proyecto_FIN, 1563268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190201563311 | Acción | 298850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298850.8, modificado:298850.8}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VIALIDADES | 2019 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-AS-004/2019 | N | 0 | 0 | 5001 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2019-01-22 | 2019-02-28 | 298850.8 | 298850.8 | 298850.8 | 298850.8 | 297355.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-AS-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA U SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:298850.8, importe_modificado:298850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1563311/proyecto_INICIO, 1563311/proyecto_PROCESO, 1563311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA190201563375 | Acción | 209844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209844.0, modificado:208939.5}} | LIMPIEZA DE VIALIDAD Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN ESPACIOS PÚBLICOS | 2019 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-FORTA-MF-006/2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Juárez, Sin Nombre de Col 4, Castaños, Coah., México, lon:-101.4238261, lat:26.7839702}} | 2019-02-04 | 2019-02-28 | 208939.5 | 208939.5 | 208939.5 | 208939.5 | 208939.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-MF-006/2019, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:TESORERÍA MUNICIPAL, monto:209844.0, importe_modificado:209844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563375/proyecto_INICIO, 1563375/proyecto_PROCESO, 1563375/proyecto_INICIO, 1563375/proyecto_FIN, 1563375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401794891 | Proyecto de inversión | 1084214.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084214.05, modificado:1084214.05}} | REHABILITACION DE ESCUELA ROGELIO SANTOS SAN MIGUEL EN PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 01 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-05-12 | 2020-11-12 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1084211.41, importe_modificado:1084211.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1794891/proyecto_INICIO, 1794891/proyecto_FIN, 1794891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401875898 | Proyecto de inversión | 5446215.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5446215.97, modificado:5446215.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PASEO DEL LAGO UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA A TERMINO DE PRIVADA Y DE PASEO DE LA ARENA DE PASEO DEL LAGO A 15 MTS ANTES DEL PASEO DEL BOSQUE COL. CAMPESTRE LA ROSITA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-001-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7675.0, meta_modificada:7675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Paseo del Lago, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México, lon:-103.4113499, lat:25.5175491}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7675.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876150 | Proyecto de inversión | 438132 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438132.0, modificado:438132.0}} | TRABAJOS DE RESTAURACION DE FACHADAS DE EDIFICIOS HISTORICOS EN TEMPLO METODISTA SAN PABLO, EDIFICIO TINTORERIA CALIFORNIA, EDIFICIO CASA ZARZAR, PLAZA MONUMENTO HIDALGO EN COL. CENTRO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-007-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.1, meta_modificada:879.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario 228, Primero de Cobián Centro, 27085 Torreón, Coah., México, lon:-103.45477581, lat:25.53907269}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 438132 | 438132 | 438132 | 438132 | 438132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876887 | Proyecto de inversión | 505593.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505593.87, modificado:505593.87}} | REUBICACION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE ACOPIO DE BASURA DOMESTICA, DESECHOS VEGETALES Y ESCOMBRO, DE PERIFERICO COL. VILLAS DEL BOSQUE A CALLE JUAN DE ESPINOZA COL. REAL DEL SOL | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-026-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle del Atardecer 746, Real del Sol, Torreón, Coah., México, lon:-103.32759619, lat:25.55632701}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876135 | Proyecto de inversión | 529846.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529846.34, modificado:529846.34}} | TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJON ATNIGUO PACIFICO, PERIMETRO CENTRO HISTORICO, UBICADA ENTRE C. RAMOS ARIZPE, C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y AV. ALLENDE COL. CENTRO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-005-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.48, meta_modificada:856.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Del Pacífico 4 1580, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.46610546, lat:25.54058768}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876399 | Proyecto de inversión | 1900622.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900622.88, modificado:1900622.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREON | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-019-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. Del Correo, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México, lon:-103.4023582, lat:25.5050097}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. Primero de Mayo, Alamedas, 27110 Torreón, Coah., México, lon:-103.4379939, lat:25.5682181}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México, lon:-103.3213006, lat:25.5484689}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301792514 | Proyecto de inversión | 2689238.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689238.29, modificado:2797154.01}} | RECARPETEO EN CALLES EN LA COL. ROMA, CALLE SINALOA: ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PERIODISTAS, CALLE JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PERIODISTAS, CALLES MERIDA, VERACRUZ Y MORELIA: ENTRE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. H. COLEGIO MILITAR | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN048-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2619.52, meta_modificada:2619.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN048-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2689238.29, importe_modificado:2689238.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2619.52}} | {1792514/proyecto_INICIO, 1792514/proyecto_PROCESO, 1792514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876755 | Proyecto de inversión | 1501582.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501582.61, modificado:1501582.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE UBICADO EN ACCESO A EJIDO EN TORREON | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-023-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Alegre, Coah., México, lon:-103.3267317, lat:25.5030519}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791903 | Proyecto de inversión | 947620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947620.97, modificado:936278.91}} | TRABAJOS DIVERSOS Y REHABILITACION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA CALZ CUAUHTEMOC Y CALLE JUAN PABLOS EN COL. CENTRO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-008-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.77, meta_modificada:1145.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:27000, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43250275, lat:25.54174449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791909 | Proyecto de inversión | 1183924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183924.8, modificado:1183924.8}} | REHABILITACION DE ESQUINAS DE BANQUETAS DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR ESQUINAS DE AV. MORELOS, AV. MATAMOROS, AV. ALLENDE, AV. ABASOLO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y GALEANA COL. CENTRO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-009-2020 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.03, meta_modificada:635.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Calle Ramón Corona 82, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45370293, lat:25.54201554}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 45, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4528017, lat:25.5420349}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791929 | Proyecto de inversión | 2272862.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272862.46, modificado:2105869.67}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CASETA DE CONTROL Y FOSA DE SOLIDOS EN CARCAMO RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIA COL. LUIS HORACIO SALINAS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-013-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37555408, lat:25.53035989}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401875648 | Proyecto de inversión | 1558170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558170.0, modificado:1558170.0}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO, CON VOLUMEN DE 450 M ³ DE CARPETA ADFALTICA, QUE INCLUYTE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, RELLENO DE CARPETA Y COMPACTACION DEL AREA, RETIRO DE ESCOMBRO, EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 017/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-11 | 2020-08-31 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 017/2020 C.F., contratista:AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1558170.0, importe_modificado:1558170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401875883 | Proyecto de inversión | 3798304 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798304.0, modificado:3798304.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA EL MUNICIPIO DE TORREON | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | ML-069-2020 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Mayela, Amp las Margaritas, 27130 Torreón, Coah., México, lon:-103.4388951, lat:25.5653767}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México, lon:-103.3213006, lat:25.5484689}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. del Basalto, Residencial del Nte, Torreón, Coah., México, lon:-103.3850165, lat:25.5127031}, geo4: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Praxedis Guerrero, Ejido el Tajito, Torreón, Coah., México, lon:-103.4259488, lat:25.5730512}} | 2020-08-10 | 2020-12-07 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401875910 | Proyecto de inversión | 219638.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219638.2, modificado:219638.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS EN CALLE CEPEDA UBICADOS ENTRE AV. HIDALGO Y AV. JUAREZ | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-003-2020 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Cepeda & Av. Juarez, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.461626, lat:25.5382449}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876307 | Proyecto de inversión | 2067531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067531.53, modificado:2067531.53}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA VIALIDAD Y CICLOVIA EN CALZADA JUAN AGUSTIN ESPINOZA, DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A CALLE SIERRA ESPAÑA COL. LA CORTINA Y RESIDENCIAL DEL NAZAS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-015-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23006.0, meta_modificada:23006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Juan Agustín Espinoza, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México, lon:-103.36787224, lat:25.55794825}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23006.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876975 | Proyecto de inversión | 862620.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862620.08, modificado:862620.08}} | RUTA DE LAS NOAS CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESCALINATA A LA RUTA DEL HELIPUERTO DE TORREON, UBICADA EN CALZADA DE LOS MISTERIOS CERRO DE LAS NOAS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-032-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. de los Misterios, Colonia Torreón y Anexas, Torreón, Coah., México, lon:-103.45696449, lat:25.52380551}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791930 | Proyecto de inversión | 2634244 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634244.0, modificado:2634244.0}} | TRABAJOS ELECTROMECANICOS DE TUBERIA DE ALIMENTACION MULTIPLE DE SALIDA Y DESCARGA DE EQUIPOS DE BOMBEO, LINEA AEREA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y SUBESTACION EN CARCAMO RDZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIAS EN CALLE LUIS HORACIO SALINAS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-014-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37538242, lat:25.53039862}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301793563 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:337500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GANDARA COLONIA SAN LUISITO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 203200037 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Sin nombre No. 40 LB, San Luisito, 26840 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.23047352, lat:27.94370632}} | 2020-09-14 | 2020-10-23 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/FORTAMUN/2020, contratista:EXCAVACIONES Y RELLONOS DOBLE L, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:450000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1793563/proyecto_INICIO, 1793563/proyecto_PROCESO, 1793563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791945 | Proyecto de inversión | 3739713.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739713.33, modificado:4014409.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD LA RUA UBICADA ENTRE CALZADA DRA. MARIA MONTESSORI Y LIMITE FRACC. EL CAMPANARIO EN FRACC. LA RUA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-012-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4453.33, meta_modificada:4453.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Dra. Maria Montessori, Ejido la Unión, 27420 Torreón, Coah., México, lon:-103.41409206, lat:25.60648834}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4453.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876226 | Proyecto de inversión | 1345811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345811.09, modificado:1345811.09}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE EN CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CALLE JUAN A. DE LA FUENTE, ESCUELA POPULAR NO.1 UBICADA EN CALLE 6 DE JULIO, ESCUELA EVA SAMANO CALLE FALCON, Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DEL PERIMETRO CENTRO HISTORICO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-010-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8789.14, meta_modificada:8789.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Prol. Falcon, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.4579676, lat:25.5403212}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan Antonio de la Fuente, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.4654551, lat:25.5403385}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8789.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876742 | Proyecto de inversión | 2649062.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649062.87, modificado:2649062.87}} | CONSTRUCION DE COLECTOR PLUVIAL EN PARQUE FUNDADORES UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS PTE DESCARGA DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS COL. NUEVA ROSITA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-021-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.15, meta_modificada:333.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Nueva Rosita, 27180 Torreón, Coah., México, lon:-103.4720221, lat:25.5423884}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876788 | Proyecto de inversión | 260861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260861.36, modificado:260861.36}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS AL EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION (FCA) UBICADA EN BLVD. REVOLUCION ENTRE C. DEGOLLADO Y LEANDRO VALLE | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-024-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 189, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.44675064, lat:25.53531658}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876827 | Proyecto de inversión | 324856.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324856.53, modificado:324856.53}} | CONSTRUCCION DE LOSAPUENTE EN ACCESO AL EJIDO SAN LUIS UBICADA EN LA CALZADA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EJIDO SAN LUIS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-025-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Instituto Politécnico Nacional, Ejido San Luis, Torreón, Coah., México, lon:-103.3798662, lat:25.5665826}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876961 | Proyecto de inversión | 375202.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375202.46, modificado:375202.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD SENDEROS UBICADA EN CERRADA BLENDA Y CERRADA AMATISTA FRACCIONAMIENTO SENDEROS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-029-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Senderos, Torreón, Coah., México, lon:-103.3838189, lat:25.6154924}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401878085 | Proyecto de inversión | 3067980.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067980.01, modificado:3067980.01}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES MONTERREY Y JACARANDAS | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN058-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10413.56, meta_modificada:10413.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN058-VAM-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3339630.6, importe_modificado:3339630.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10413.56}} | {1878085/proyecto_INICIO, 1878085/proyecto_PROCESO, 1878085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401879639 | Proyecto de inversión | 209638 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209638.0, modificado:209638.0}} | REHAB. DE CANCELERÍA EN CENTROS COMUNITARIOS, RITO VALDEZ Y EJERCITO MEXICANO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN078-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5598 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN078-VAM-2020, contratista:JOSE ANTONIO RAMOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:209638.0, importe_modificado:209638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1879639/proyecto_INICIO, 1879639/proyecto_PROCESO, 1879639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876700 | Proyecto de inversión | 2666344.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666344.89, modificado:2666344.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PROL CALLE DEL HOSPITAL MANTO DE LA VIRGEN UBICADA EN BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE A ACCESO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL EN EJIDO EL AGUILA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-020-2020 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México, lon:-103.33086312, lat:25.53202505}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200301791940 | Proyecto de inversión | 2222827.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222827.97, modificado:2322013.15}} | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA IMPARTIR CLASES Y TALLERES DEL DIF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE GARCIA CARRILLO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y AV. GUERRERO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-017-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.98, meta_modificada:1769.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle García Carrillo 720B, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4432745, lat:25.54813333}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876344 | Proyecto de inversión | 266611.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266611.09, modificado:266611.09}} | TRABAJJOS DIVERSOS DE OBRA CIVIL Y REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA UBICADO EN BLVD. REVOLUCION (INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA) COL. CAMPESTRE LA ROSITA | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-016-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.33, meta_modificada:1222.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 3331, Cuarto de Cobián Centro, 27250 Torreón, Coah., México, lon:-103.41327667, lat:25.53543275}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401876941 | Proyecto de inversión | 457276.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457276.74, modificado:457276.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA E INSTALACION DE ANTENA EN EDIFICIO DE RADIO TORREON UBICADA EN CALLE JUAN GUTEMBERG ESQUINA CON AV. BRAVO | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-028-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Niños Heroes 76, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43638659, lat:25.54098942}} | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200401878506 | Proyecto de inversión | 1303495.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303495.29, modificado:1303495.29}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PRIMERA ( 2ª. ETAPA ) DE CALLE VIA LACTEA A CALLE FAISAN EN LA COLONIA LAS AVES | 2020 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 20 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.2, meta_modificada:1717.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa 274, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51641846, lat:27.87671441}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0008-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1311433.41, importe_modificado:1311433.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.2}} | {1878506/proyecto_INICIO, 1878506/proyecto_PROCESO, 1878506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101886626 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DEL PUENTE VEHICULAR EN CAMINO AL EJIDO EL GRANJENO, MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | UB-002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.28, meta_modificada:295.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:jose isabel sepulveda # 200, Castaños, Coah., México, lon:-101.43874168, lat:26.77072897}} | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 175561.36 | 175561.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-UB-002/2021, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1886626/proyecto_INICIO, 1886626/proyecto_PROCESO, 1886626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887947 | Proyecto de inversión | 1416733.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416733.26, modificado:1416733.26}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IDELFONSO VILLARELO ENTRE JOSE SANTOS VALDEZ Y BLVD. EDGAR BERRUETO EN COLONIA MAESTROS FEDERALES | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-07/2021 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.12, meta_modificada:2133.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prof. Idelfonso Villarello 161, Maestros Federales, 26238 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.99367738, lat:29.34178047}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 1416733.26 | 1416733.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1887947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888600 | Proyecto de inversión | 817814.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817814.94, modificado:817814.94}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 5 DE FEBRERO ENTR DONATO GUERRA Y TOPE DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-10/2021 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.48, meta_modificada:1170.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 de Febrero 1468, Benito Juárez, 26215 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.94643295, lat:29.32759648}} | 2021-03-24 | 2021-04-12 | 817814.94 | 817814.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888642 | Proyecto de inversión | 1030770.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030770.11, modificado:1030770.11}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE PRIVADA CIRUELO ENTRE LIB. SUR PONIENTE Y FLOR DE AZALEA EN COLONIA NOGALES. | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-11/2021 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Ciruelo 155, Los Nogales, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98821104, lat:29.32697446}} | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 1030770 | 1030770 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888565 | Proyecto de inversión | 881058.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881058.98, modificado:881058.98}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE LUIS G. URBINA ENTRE AQUILES SERDAN Y BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA 28 DE JUNIO. | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-09/2021 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Luis Gonzaga Urbina 1008, El Porvenir, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.94060183, lat:29.31049638}} | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 881058.98 | 881058.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888682 | Proyecto de inversión | 1330189.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330189.4, modificado:1330189.4}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN AMARO ENTRE CORREGIDORA Y LA MADRID EN COL. TEOTIHUACAN PARTE ALTA | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-12/2021 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.0, meta_modificada:1931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Joaquín Amaro 1640, Teotihuacán Parte Alta, 26270 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.94617009, lat:29.30255808}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 1330189.4 | 1330189.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101884984 | Proyecto de inversión | 660002.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660002.79, modificado:660002.79}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE ACCESO A LA COLONIA 21 DE MARZO Y COLONIA EMILIANO ZAPATA | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | SE-001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Eulalio Gutiérrez, Emiliano Zapata, Castaños, Coah., México, lon:-101.4086129, lat:26.7857353}} | 2021-02-22 | 2021-04-19 | 660002.79 | 660002.79 | 660002.79 | 464284 | 464284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-001/2021, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:660002.79, importe_modificado:660002.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1884984/proyecto_INICIO, 1884984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887659 | Proyecto de inversión | 664809.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664809.6, modificado:664809.6}} | RECARPETEO DE ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO SANTIAGO V. GONZÁLEZ Y REHABILITACIÓN DE CALLE PROGRESO Y CONSTITUCIÓN | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN010-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-02-09 | 2021-03-12 | 664809.6 | 664809.6 | 482466.56 | 482466.56 | 482466.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:664809.6, importe_modificado:664809.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.5}} | {1887659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887118 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | BACHEO | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51612878, lat:27.87813223}} | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 250000 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:696.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887677 | Proyecto de inversión | 266058.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266058.06, modificado:266058.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN PASILLO DE SERVICIO DE LOCALES DE PLAZA DE LAS CULTURAS | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.51, meta_modificada:150.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-02-19 | 2021-04-05 | 266058.06 | 266058.06 | 133029.03 | 133029.03 | 133029.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-2021, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MPN850101TB1, monto:266058.06, importe_modificado:266058.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888003 | Proyecto de inversión | 791919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791919.57, modificado:791919.57}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1749 M2 DE PASTO SINTETICO EN CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO UBICADAS EN EL DEPORTIVO SOLIDARIDAD. | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-06/2021 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Heroico Colegio Militar 370, Vista Hermosa, 26290 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93423963, lat:29.30876563}} | 2021-03-16 | 2021-05-16 | 791919.57 | 791919.57 | 395959.78 | 395959.78 | 395959.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101888501 | Proyecto de inversión | 3482651.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482651.25, modificado:3482651.25}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES DE LA COLONIA SAN JOSE (SEGURO SOCIAL-RIO MONCLOVA ENTRE PEDRO MORENO Y RIO SABINAS,PEDRO MORENO ENTRE SEGURO SOCIAL Y RIO SABINAS RIO SABINAS ENTRE PEDRO MORENO Y RIO MONCLOVA) | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBARS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-08/2021 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5031.0, meta_modificada:5031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Sabinas 297, San José, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93392849, lat:29.30173474}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 143, San José, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93330622, lat:29.30253001}} | 2021-03-22 | 2021-05-08 | 3482651.25 | 3482651.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101885526 | Proyecto de inversión | 2848729.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848729.51, modificado:2848729.51}} | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DENOMINADO | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | SL-003 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.2, meta_modificada:1249.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ferrocarril, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México, lon:-101.4272296, lat:26.7956468}} | 2021-01-15 | 2021-04-15 | 2848729.51 | 2848729.51 | 2848729.51 | 1250187.74 | 1250187.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SL-003/2021, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:2848729.51, importe_modificado:2848729.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.2}} | {1885526/proyecto_INICIO, 1885526/proyecto_FIN, 1885526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887647 | Proyecto de inversión | 1035140.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035140.42, modificado:1035140.42}} | Suministro e Instalación de Alumbrado LED en Av. Mar Muerto, entre Blvd. Juan Pablo II y Camino a la Subestación | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN019-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ave. Mar Muerto entre Blvd. Juan Pablo IIy Camino a la Subestación, lon:-100.528441, lat:28.708093}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Mar Muerto & Calle Av. Juan Pablo II, Acoros Sector II, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5814454, lat:28.6848375}} | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 1035140.42 | 1035140.42 | 517570.21 | 517570.21 | 517570.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN019-2021, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1035140.42, importe_modificado:1035140.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887652 | Proyecto de inversión | 1155678.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155678.86, modificado:1155678.86}} | PAVIMENTACIÓN DE ROTONDA A NIVEL BASE (INCLUYE CORDON EN CIRCUNFERENCIA DE ROTONDA) EN CRUCERO CAMINO A SUBESTACIÓN Y AV. MAR MUERTO | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN011-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1273.75, meta_modificada:1273.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 1155678.86 | 1155678.86 | 1104133.85 | 1104133.85 | 1104133.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-2021, contratista:CONTRATOS DE ACUÑA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1155678.86, importe_modificado:1155678.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1210.07}} | {1887652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887668 | Proyecto de inversión | 3899385.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899385.89, modificado:3899385.89}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DIFERENTES COLONIAS Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN014-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4346.2, meta_modificada:4346.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 3899385.89 | 3899385.89 | 1949692.94 | 1949692.94 | 1949692.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN014-2021, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3899385.89, importe_modificado:3899385.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101887769 | Proyecto de inversión | 1500058.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500058.97, modificado:1480231.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 10 | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN016-2021 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.3, meta_modificada:680.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 1480231.68 | 1480231.68 | 1480231.68 | 1480231.68 | 1480231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-2021, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1500058.96, importe_modificado:1500058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.3}} | {1887769/proyecto_FIN, 1887769/proyecto_PROCESO, 1887769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:1.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2021-04-14}} | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101886686 | Adquisición | 2556969.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556969.23, modificado:2556969.23}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE RIO SABINAS COLONIA LAZARO CARDENAS, SABINAS COAHUILA | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/001/21 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.7, meta_modificada:206.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Río Sabinas, Chapultepec, 26790 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1240569, lat:27.8367132}} | 2021-01-16 | 2021-02-18 | 2556969.23 | 2556969.23 | 2556969.23 | 2556969.23 | 2556969.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/21, contratista:CEDRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2556969.23, importe_modificado:2556969.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.7}} | {1886686/proyecto_PROCESO, 1886686/proyecto_INICIO, 1886686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101886700 | Adquisición | 871595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871595.46, modificado:871595.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PIRUL ENTRE CEDRO Y CERESO Y POR LA CALLE CERESO ENTRE PIRUL Y MAGNOLIA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SABINAS COAHUILA | 2021 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/002/21 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pirul 313, Chapultepec, 26790 Sabinas, Coah., México, lon:-101.12548113, lat:27.83142922}} | 2021-02-26 | 2021-03-10 | 871595.46 | 871595.46 | 871595.46 | 871595.46 | 871595.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/002/21, contratista:CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:871595.46, importe_modificado:871595.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}} | {1886700/proyecto_PROCESO, 1886700/proyecto_FIN, 1886700/proyecto_PROCESO, 1886700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones