## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | nombre_pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | COA17170100833197 | Proyecto de inversión | 8960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8960000.0, modificado:3948464.0}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 2017 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 01 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA17170100833205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 2017 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 06 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699260 | Adquisición | 124419499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2441949998E8, modificado:1.1591949998E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 08 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41381871}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 115919499.98 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699255 | Adquisición | 17685278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.768527825E7, modificado:1.768527825E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 03 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:873.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17685278.25 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699254 | Acción | 39676400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96764E7, modificado:4.81764E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 02 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:4604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97658634, lat:25.41409005}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48176400 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4088.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699256 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 04 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97688675, lat:25.41354737}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 600000 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699258 | Adquisición | 13645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3645E7, modificado:1.3645E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 06 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41374118}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13645000 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699253 | Adquisición | 4504129.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504129.77, modificado:4504129.77}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 01 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41377995}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4504129.77 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699257 | Adquisición | 2424500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424500.0, modificado:2424500.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 05 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97694039, lat:25.41369273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2424500 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699259 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 07 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41350861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2300000 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699261 | Adquisición | 3230704 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230704.0, modificado:3230704.0}} | (Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE) Registro Público Vehicular | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 09 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97662926, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3230704 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA200101699262 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 10 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 992000 | 992000 | 992000 | 992000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101883825 | Adquisición | 27686343 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7686343E7, modificado:2.7686343E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (03) | S | 1583102 | 1583102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8305902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101884249 | Adquisición | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs2: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs3: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs4: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}}
2021 | 1 | COA210101884253 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (08) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora solicita su validación por dificultades técnicas de su usuario. , trimestre:1.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs2: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs3: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs4: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs5: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs11: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs12: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | COA210101883821 | Acción | 1193200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193200.0, modificado:1193200.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 357960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora solicita su validación por dificultades técnicas de su usuario. , trimestre:1.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs2: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs3: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs4: {observación:A solicitud de la ejecutora!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-03-26}, obs5: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs11: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs12: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | COA210101883822 | Acción | 38920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.892E7, modificado:3.892E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora solicita su validación por dificultades técnicas de su usuario. , trimestre:1.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | COA210101884250 | Acción | 9267240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9267240.0, modificado:9267240.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2780172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora solicita su validación por dificultades técnicas de su usuario. , trimestre:1.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Favor de atender instrucciones de la dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | COA210101884254 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 299999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A solicitud de la ejecutora solicita su validación por dificultades técnicas de su usuario. , trimestre:1.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs11: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}, obs12: {observación:favor de seguir las instrucciones de las dependencias normativas, y realizar lo procedente, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-04-23}}
2021 | 1 | COA210101884252 | Adquisición | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | COA210101884239 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (04) | S | 1583102 | 1563666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones