## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año | pp | num_proy | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | COA190201563079 | Acción | 505829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505829.51, modificado:551621.19}} | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE | 2019 | I005-FORTAMUN | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-RP-003/2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563079/proyecto_FIN, 1563079/proyecto_INICIO, 1563079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887118 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:729060.0}} | BACHEO | 2021 | I005-FORTAMUN | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51612878, lat:27.87813223}} | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 729060 | 729060 | 729060 | 729060 | 729060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6000.0}} | {1887118/proyecto_FIN, 1887118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201944145 | Proyecto de inversión | 4749747.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749747.02, modificado:4749743.92}} | REMODELACION DE PLAZA LOS FUNDADORES EN MUZQUIZ, COAHUILA | 2021 | I005-FORTAMUN | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 18 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.0, meta_modificada:3125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dr. Jesús Pader 509, La Placita, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.52057052, lat:27.88889095}} | 2021-03-08 | 2021-09-30 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0005-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4749747.02, importe_modificado:4749747.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.0}} | {1944145/proyecto_INICIO, 1944145/proyecto_PROCESO, 1944145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201942899 | Proyecto de inversión | 829070.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829070.75, modificado:794713.4}} | CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE DRENAJE, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO MENCHACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y LUCIO BLANCO | 2021 | I005-FORTAMUN | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 17 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral. A. Menchaca 306, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51514173, lat:27.88065012}} | 2021-05-17 | 2021-08-28 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0007-21, contratista:TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:829070.75, importe_modificado:829070.75}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:30.0}} | {1942899/proyecto_INICIO, 1942899/proyecto_PROCESO, 1942899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201942870 | Proyecto de inversión | 841760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841760.5, modificado:841747.8}} | REHABILITACION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO Y NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2021 | I005-FORTAMUN | 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.45, meta_modificada:530.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 266, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51657939, lat:27.88616462}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0001-21, contratista:PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:841760.5, importe_modificado:841760.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.45}} | {1942870/proyecto_INICIO, 1942870/proyecto_FIN, 1942870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA220102064403 | Proyecto de inversión | 1380008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380008.51, modificado:1380008.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO A TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN009-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-04-04 | 1380008.51 | 1380008.51 | 1117885.4 | 1117885.4 | 1117885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1380008.51, importe_modificado:1380008.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2064403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063085 | Proyecto de inversión | 182121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182121.44, modificado:182121.44}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LACOLONIA LAS PALMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 8600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.84, meta_modificada:1491.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.139266, lat:27.888593}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/003/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:182121.44, importe_modificado:182121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.84}} | {2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_INICIO, 2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064050 | Proyecto de inversión | 186533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186533.2, modificado:186533.2}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE BAÑO Y VESTIDOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 002/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CANCHA DE BEISBOL, lon:-102.947007, lat:25.4897471}} | 2022-01-07 | 2022-02-05 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064089 | Proyecto de inversión | 1877974.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877974.67, modificado:1877974.67}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, EN VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 003/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.805266, lat:25.353234}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.8050082, lat:25.34608}} | 2022-01-13 | 2022-06-11 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 751189.87 | 751189.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.04}} | {2064089/proyecto_PROCESO, 2064089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065469 | Proyecto de inversión | 2190838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190838.47, modificado:2190838.47}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE SONORA Y TAMAULIPAS | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 220538FM002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.90978, lat:28.48}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2190838.47 | 2190838.47 | 603366.01 | 603366.01 | 603366.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-22-FORTA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:2190838.47, importe_modificado:2190838.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2065469/proyecto_PROCESO, 2065469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102060595 | Proyecto de inversión | 229274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229274.0, modificado:229274.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA EN EL EJIDO EL ZAGO, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | ELE-SG4-002 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:76, direccion:EL ZAGO, lon:-101.2725, lat:26.373}} | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 229274 | 229274 | 229274 | 114142.87 | 114142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-ELE-SG4-002/2022, contratista:PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:229274.0, importe_modificado:229274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2060595/proyecto_INICIO, 2060595/proyecto_PROCESO, 2060595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063927 | Proyecto de inversión | 233557.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233557.11, modificado:233557.11}} | REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MINAS LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/01/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.481669, lat:27.584629}} | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:233557.11, importe_modificado:233557.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2063927/proyecto_INICIO, 2063927/proyecto_FIN, 2063927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063088 | Proyecto de inversión | 247330.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247330.84, modificado:247330.84}} | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DEL CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/004/22 | N | 0 | 0 | 7600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA, lon:-101.136112, lat:27.861466}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/004/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247330.84, importe_modificado:247330.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | {2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_PROCESO, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102063033 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CAPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #1 DE SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA | FORTA/001/22 | N | 0 | 0 | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO , lon:-101.122996, lat:27.851545}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2063033/proyecto_INICIO, 2063033/proyecto_FIN, 2063033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102065142 | Proyecto de inversión | 522606.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522606.69, modificado:522606.69}} | REMODELACION DE ISLETA Y LETRAS EMBLEMATICAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-03/2022 | N | 0 | 0 | 108156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.05, meta_modificada:259.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO (ENTRADA ALA CIUDAD), lon:-100.912246, lat:29.292427}} | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 522606.69 | 522606.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.05}} | {2065142/proyecto_FIN, 2065142/proyecto_INICIO, 2065142/proyecto_PROCESO, 2065142/proyecto_INICIO, 2065142/proyecto_PROCESO, 2065142/proyecto_FIN, 2065142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064449 | Proyecto de inversión | 5274072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274072.61, modificado:5274072.61}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZÁLEZ | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN016-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8991.1, meta_modificada:8991.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Cipres S/N, Col. Colinas, lon:-100.56657778, lat:28.6732722}} | 2022-03-11 | 2022-05-11 | 2637036.31 | 5274072.61 | 2637036.31 | 2637036.31 | 2637036.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5274072.61, importe_modificado:5274072.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064370 | Proyecto de inversión | 528210.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528210.77, modificado:500238.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO AL MORAL ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CHIHUAHUA COL. LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN006-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas, lon:-100.52415, lat:28.71538}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:528210.77, importe_modificado:528210.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2064370/proyecto_PROCESO, 2064370/proyecto_INICIO, 2064370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063080 | Proyecto de inversión | 537368.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537368.36, modificado:537368.36}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CAMELLONES EN BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMEZ FARIAS HASTA CARRETERA 57 EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/002/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.83, meta_modificada:4401.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.1179583, lat:27.8489649}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/002/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:537368.36, importe_modificado:537368.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.83}} | {2063080/proyecto_INICIO, 2063080/proyecto_FIN, 2063080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064407 | Proyecto de inversión | 579254.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.23, modificado:578885.38}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DR. MIER DESDE CALLE ZARAGOZA A VEGA DEL RIO | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN004-2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.97, meta_modificada:73.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.51364167, lat:28.7105556}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MPN850101TB1, monto:579254.23, importe_modificado:579254.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.97}} | {2064407/proyecto_INICIO, 2064407/proyecto_FIN, 2064407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065133 | Proyecto de inversión | 636176.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636176.13, modificado:636176.13}} | REMODELACION DE ISLETA EN CRUCE DE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD VICENTE GUERRERO | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-02/2022 | N | 0 | 0 | 108156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.9, meta_modificada:621.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GUERRERO ENTRE BRAVO(MOUMENTO EL CABALLITO), lon:-100.920799, lat:29.303059}} | 2022-01-17 | 2022-02-12 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.9}} | {2065133/proyecto_PROCESO, 2065133/proyecto_INICIO, 2065133/proyecto_FIN, 2065133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102065152 | Proyecto de inversión | 722665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722665.66, modificado:722665.66}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE MONCLOVA ENTRE FRESNO Y TORREON Y ENTRE ALAMO Y TIGRES EN FRACCIONAMIENTO FRESNOS | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-04/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.65, meta_modificada:1975.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA ENTRE FRESNO Y TORREON, lon:-100.950382, lat:29.32022}} | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.65}} | {2065152/proyecto_FIN, 2065152/proyecto_PROCESO, 2065152/proyecto_FIN, 2065152/proyecto_INICIO, 2065152/proyecto_PROCESO, 2065152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064040 | Proyecto de inversión | 748754.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748754.4, modificado:748754.4}} | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE DE PVC DE 8" DE DIAMETRO EN LA AV. IGNACIO ALLENDE EN SU TRAMO CALLE V. CARRANZA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN VIESCA | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 001 FORTA | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.806301, lat:25.3476932}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.8075617, lat:25.3480859}} | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064921 | Proyecto de inversión | 763843.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763843.85, modificado:762535.02}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN COLONIA SAN ANDRES Y FOVISSSTE | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-01/2022 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.34, meta_modificada:2132.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO, lon:-100.927359, lat:29.313458}} | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.34}} | {2064921/proyecto_FIN, 2064921/proyecto_PROCESO, 2064921/proyecto_INICIO, 2064921/proyecto_FIN, 2064921/proyecto_PROCESO, 2064921/proyecto_INICIO, 2064921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064434 | Proyecto de inversión | 865294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865294.6, modificado:865294.6}} | LIMPIEZA DE TERRENOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUMINISTRO Y REPARTO DE AGUA POR MEDIO DE PIPA EN EL EJIDO EL MORAL | 2022 | I005-FORTAMUN |  | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN011-2022 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:865294.6, importe_modificado:865294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2064434/proyecto_INICIO, 2064434/proyecto_FIN, 2064434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones