## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA190201563079 | Acción | 505829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505829.51, modificado:551621.19}} | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE | 2019 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-RP-003/2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563079/proyecto_FIN, 1563079/proyecto_INICIO, 1563079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302136375 | Proyecto de inversión | 1014305.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014305.95, modificado:1014305.95}} | REPARACIONES EN ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CHAPOTEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS Y UNIDAD DEPORTIVA VICTOR M. RUEDA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN027-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.2, meta_modificada:2411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN027-2022, contratista:FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1014421.26, importe_modificado:1014421.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.2}} | {2136375/proyecto_FIN, 2136375/proyecto_PROCESO, 2136375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098358 | Proyecto de inversión | 1038339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038339.2, modificado:1038339.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/02/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:407.45, meta_modificada:407.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.984608, lat:27.428768}} | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 614069.49 | 1038339.2 | 614069.49 | 614069.49 | 614069.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/02/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1038339.2, importe_modificado:1038339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2098358/proyecto_INICIO, 2098358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131853 | Adquisición | 115178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.95, modificado:115178.95}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas |  | N | 0 | 0 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATUIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.12331, lat:27.86834}} | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/016/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:115178.95, importe_modificado:115178.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.0}} | {2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_PROCESO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302136583 | Proyecto de inversión | 1180694.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180694.61, modificado:1180694.61}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN040-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 1180694.61 | 1180694.61 | 590347.31 | 590347.31 | 590347.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN040-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1180694.61, importe_modificado:1180694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131149 | Proyecto de inversión | 1691876.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691876.17, modificado:1691876.17}} | construcción y equipamiento de modulos de baños y vestidores, damas y caballeros en instalaciones la expo feria de Viesca, Coahuila, ubicada en av. aldama entre calles Venustiano Carranza e Hidalgo, en Viesca, Coahuila | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Viesca | 05-FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA S/N ESNTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-102.805705, lat:25.34563}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 465125.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202086836 | Proyecto de inversión | 1789352.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789352.99, modificado:1788871.19}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MÉXICO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-2022 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-2022, contratista:DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1789352.99, importe_modificado:1789352.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2086836/proyecto_INICIO, 2086836/proyecto_PROCESO, 2086836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139036 | Proyecto de inversión | 2154041.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154041.25, modificado:2154041.25}} | PAVIMENTO DE CONCRETRO ASFALTICO E HIDRAULICO DE LAS CALLES: TOBOSOS ENTRE MIRASOL Y FRANCISCO SARABIA HIEDRA ENTRE DIENTE DE LEON Y MIRASOL Y DIENTE DE LEON ENTRE TOBOSOS Y JARA EN COLONIA 5 DE MAYO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-32/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.66, meta_modificada:3908.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS , lon:-100.995742, lat:29.33689}} | 2022-08-29 | 2022-09-24 | 2154041.25 | 2154041.25 | 2154041.25 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs3: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs4: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs5: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | COA220102065469 | Proyecto de inversión | 2190838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190838.47, modificado:2181395.21}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE SONORA Y TAMAULIPAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 220538FM002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.90978, lat:28.48}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 1049119.4 | 1049119.4 | 1049119.4 | 1049119.4 | 1049119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-22-FORTA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:2190838.47, importe_modificado:2190838.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2065469/proyecto_INICIO, 2065469/proyecto_PROCESO, 2065469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135631 | Adquisición | 240760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.32, modificado:240760.32}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/018/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14720.0, meta_modificada:14720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.129385, lat:27.876001}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/018/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:240760.32, importe_modificado:240760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14720.0}} | {2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_INICIO, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135621 | Adquisición | 248611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248611.2, modificado:248611.2}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.130262, lat:27.877032}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/017/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:248611.2, importe_modificado:248611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15200.0}} | {2135621/proyecto_PROCESO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302138283 | Proyecto de inversión | 2494202.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494202.41, modificado:2494202.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2022 | N | 0 | 0 | 3054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO, lon:-103.339089, lat:25.543306}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2494202.41 | 2494202.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2494202.41, importe_modificado:2494202.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302138271 | Proyecto de inversión | 2547062.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547062.87, modificado:2547062.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES UBICADAS EN PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-003-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.408115, lat:25.584951}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 2547062.87 | 2547062.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2547062.87, importe_modificado:2547062.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs3: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs4: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}, obs5: {observación:Favor de atender las observaciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | COA220302136093 | Proyecto de inversión | 261998.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261998.26, modificado:261998.26}} | REHABILITACION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/04/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.985473, lat:27.428715}} | 2022-08-09 | 2022-09-19 | 179746.87 | 261998.26 | 179746.87 | 179746.87 | 179746.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/04/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:261998.26, importe_modificado:261998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2136093/proyecto_PROCESO, 2136093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302136529 | Proyecto de inversión | 2742259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742259.08, modificado:2742259.08}} | FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV.- MAR MUERTO A BLVD. LAS FLORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN031-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8955.0, meta_modificada:8955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-27 | 2022-08-11 | 2742259.08 | 2742259.08 | 2742259.08 | 2742259.08 | 2742259.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN031-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2745151.48, importe_modificado:2745151.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8955.0}} | {2136529/proyecto_INICIO, 2136529/proyecto_FIN, 2136529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202086961 | Proyecto de inversión | 2754569.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754569.77, modificado:2754569.77}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS MACRO NIÑOS 2 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN030-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.75, meta_modificada:3104.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2754569.77 | 2754569.77 | 2459167.42 | 2459167.42 | 2459167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2754569.77, importe_modificado:2754569.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2763.22}} | {2086961/proyecto_PROCESO, 2086961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302137138 | Proyecto de inversión | 314312.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314312.96, modificado:314312.96}} | CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LA MACROPLAZA CIUDAD ACUÑA, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-30/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS, lon:-100.980917, lat:29.331948}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 314312.96 | 314312.96 | 314312.96 | 314312.96 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137138/proyecto_INICIO, 2137138/proyecto_FIN, 2137138/proyecto_PROCESO, 2137138/proyecto_FIN, 2137138/proyecto_INICIO, 2137138/proyecto_PROCESO, 2137138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302130567 | Adquisición | 329600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329600.0, modificado:329600.0}} | REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Nadadores | PMN-OP-FORTA-003/2022 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, lon:-101.590864, lat:27.029813}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:329600.0, importe_modificado:329600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_PROCESO, 2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_INICIO, 2130567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098394 | Proyecto de inversión | 332084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332084.8, modificado:332084.8}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN MINAS LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/03/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.484005, lat:27.583699}} | 2022-03-30 | 2022-05-06 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/03/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:332084.8, importe_modificado:332084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202098815 | Proyecto de inversión | 3366576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366576.91, modificado:3366576.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO Y REUBICACIÓN Y ALINEACION DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES EN CARRETERA TORREON-SAN PEDRO EN TORREON | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-001-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.399194, lat:25.611889}} | 2022-03-07 | 2022-05-04 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3366576.91, importe_modificado:3366576.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:273.0}} | {2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_FIN, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202085880 | Proyecto de inversión | 364746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364746.92, modificado:364746.92}} | RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CALLE PROFR. BELISARIO ESPINOZA, DE LA CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-010/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PRFR. BELISARIO ESPINOZA , lon:-101.257397, lat:26.532232}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-010/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:364746.92, importe_modificado:364746.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085880/proyecto_INICIO, 2085880/proyecto_PROCESO, 2085880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302138257 | Proyecto de inversión | 3741264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741264.02, modificado:3741264.02}} | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO EN TORREÓN, UBICADAS ENTRE LAS COLONIAS VILLA FLORIDA, EJIDO LA UNIÓN Y FRACCIONAMIENTO SENDEROS EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-002-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.396389, lat:25.614931}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.40205, lat:25.599726}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3741264.02, importe_modificado:3741264.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} | {2138257/proyecto_INICIO, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202085884 | Proyecto de inversión | 430528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430528.2, modificado:430528.2}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CAMINO AL EJIDO ESTACION BAJAN DE LA COMUNIDAD CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-009/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE S/N, lon:-101.251863, lat:26.539582}} | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-009/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:430528.2, importe_modificado:430528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085884/proyecto_INICIO, 2085884/proyecto_PROCESO, 2085884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302136545 | Proyecto de inversión | 4407327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407327.97, modificado:4407327.97}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR. ROBERTO GÓMEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN032-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.19, meta_modificada:419.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-21 | 4407327.97 | 4407327.97 | 4269986.27 | 4269986.27 | 4269986.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN032-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MPN0850101TB1, monto:4407327.97, importe_modificado:4407327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:406.61}} | {2136545/proyecto_PROCESO, 2136545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302137111 | Proyecto de inversión | 4954777.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4954777.45, modificado:4954777.45}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARAGON ENTRE PADRE BALTAZAR DE ALVAREZ Y SANTA TERESA DE JESUS EN FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-31/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5882.0, meta_modificada:5882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARAGON FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, lon:-100.961955, lat:29.296635}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 1168003.48 | 4954777.45 | 3786773.97 | 1168003.48 | 1168003.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.51}} | {2137111/proyecto_PROCESO, 2137111/proyecto_INICIO, 2137111/proyecto_PROCESO, 2137111/proyecto_INICIO, 2137111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202086871 | Proyecto de inversión | 5034787.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5034787.73, modificado:5034787.73}} | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HABILITACIÓN DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN021-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16028.05, meta_modificada:16028.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 5034787.73 | 5034787.73 | 4155092.5 | 4155092.5 | 4155092.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN021-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5034787.73, importe_modificado:5034787.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13303.28}} | {2086871/proyecto_PROCESO, 2086871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302136561 | Proyecto de inversión | 525744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525744.16, modificado:525744.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA EN PASILLOS DEL MERCADO ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN035-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.5, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN035-2022, contratista:ROSA ELENA CROMP CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:526495.8, importe_modificado:526495.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.5}} | {2136561/proyecto_INICIO, 2136561/proyecto_FIN, 2136561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones