## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA17170100833205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:958183.43}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 2017 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 06 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA17170100833197 | Proyecto de inversión | 8960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8960000.0, modificado:8960000.0}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 2017 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 01 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699260 | Adquisición | 124419499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2441949998E8, modificado:1.1584590132E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 08 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41381871}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699258 | Adquisición | 13645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3645E7, modificado:1.36438645E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 06 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41374118}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699255 | Adquisición | 17685278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.768527825E7, modificado:1.765927563E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 03 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:873.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:748.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699262 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992000.0}} | Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 10 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 992000 | 992000 | 992000 | 992000 | 992000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699259 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2247500.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 07 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41350861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699257 | Adquisición | 2424500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424500.0, modificado:2379914.17}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 05 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97694039, lat:25.41369273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699254 | Acción | 39676400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96764E7, modificado:4.81764E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 02 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:4604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97658634, lat:25.41409005}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48176400 | 48176400 | 48176400 | 48176400 | 48176400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4604.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699261 | Adquisición | 3230704 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230704.0, modificado:3225865.0}} | (Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE) Registro Público Vehicular | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 09 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97662926, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699253 | Adquisición | 4504129.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504129.77, modificado:4492265.99}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 01 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41377995}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699256 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:580849.79}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. | 2020 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 04 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97688675, lat:25.41354737}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101884252 | Adquisición | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.999574216E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 99995742.16 | 99995742.16 | 99995742.16 | 99995742.16 | 99995742.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:549.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101884254 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991800.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101884253 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.998776589E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (08) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 19987765.89 | 19987765.89 | 19987765.89 | 19987765.89 | 19987765.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101883825 | Adquisición | 27686343 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7686343E7, modificado:2.546932453E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (03) | S | 1583102 | 1583102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1061.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25469324.53 | 25469324.53 | 25469324.53 | 25469324.53 | 25469324.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101883822 | Acción | 38920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.892E7, modificado:3.984320605E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2950.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 39843206.05 | 39843206.05 | 39843206.05 | 39843206.05 | 39843206.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:498.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210402053142 | Proyecto de inversión | 4709999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709999.98, modificado:4709999.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE SABINAS. | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800086 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12493.0, meta_modificada:12493.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México, lon:-101.1604005, lat:27.8967429}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4676202.79 | 4676202.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12493.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101884239 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999929.9}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (04) | S | 1583102 | 1563666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4999929.9 | 4999929.9 | 4999929.9 | 4999929.9 | 4999929.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210302001850 | Proyecto de inversión | 87000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.7E7, modificado:8700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS C-3 DEL MPIO. DE RAMOS ARIZPE | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700030 | N | 0 | 0 | 122243 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.52, meta_modificada:1250.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95031679, lat:25.54311909}} | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 6956843.73 | 6956843.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021105, contratista:CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8700000.0, importe_modificado:8700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.41}} | {2001850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA210101884250 | Acción | 9267240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9267240.0, modificado:9255640.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2021 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9255640 | 9255640 | 9255640 | 9255640 | 9255640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102062931 | Proyecto de inversión | 10289922.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028992293E7, modificado:1.028992293E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 202 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 9260930.64 | 7070665.22 | 7070665.22 | 7070665.22 | 7070665.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102062938 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135639 | Proyecto de inversión | 1446810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446810.0, modificado:1446810.0}} | MANTENIMIENTO DE A/A Y ACABADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD CAMPUS RAMOS ARIZPE Y MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 224701001 | N | 0 | 0 | 240580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD, lon:-100.93538, lat:25.56002}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 1446810 | 1446810 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102062936 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (08) | S | 1563669 | 3146771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 18000000 | 9998348.94 | 9998348.94 | 9998348.94 | 9998348.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063061 | Acción | 34926600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49266E7, modificado:3.49266E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3107.0, meta_modificada:3107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 31433940 | 21105700 | 21105700 | 21105700 | 21105700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102062919 | Adquisición | 3046865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046865.88, modificado:3046865.88}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (04) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 2742179.29 | 3045859.56 | 3045859.56 | 3045859.56 | 3045859.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063034 | Adquisición | 67414225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.741422543E7, modificado:6.741422543E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (03) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10153.0, meta_modificada:10153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 60672802.89 | 13180774.25 | 13180774.25 | 13180774.25 | 13180774.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063062 | Adquisición | 6118705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118705.76, modificado:6118705.76}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 5506835.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063063 | Adquisición | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:8.0E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones