## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA200401876852 | Proyecto de inversión | 12866519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286651937E7, modificado:1.271140449E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 16715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Allende, Coah., México, lon:-100.850791, lat:28.3498233}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-28/20, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.286651937E7, importe_modificado:1.286651937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1876852/proyecto_PROCESO, 1876852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200301713898 | Proyecto de inversión | 612905.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.8, modificado:583038.04}} | Equipamiento de pozo II en carretera Morelos-Allende Predio Jesus Perales Treviño en la localidad de Morelos, Coahuila | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201900016 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-09/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:612905.8, importe_modificado:612905.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1713898/proyecto_PROCESO, 1713898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 2020 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 632049.71 | 632049.71 | 632049.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063936 | Proyecto de inversión | 5522342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522342.31, modificado:5522342.31}} | REMODELACIÓN GIMNASIO 2 ETAPA EN SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2021 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223301003 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CENTRO, lon:-102.9834, lat:25.76881}} | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 5522342.31 | 5522342.31 | 5437505.87 | 1631251.76 | 1631251.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131820 | Proyecto de inversión | 10166674.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016667431E7, modificado:1.016667431E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO "EL CAMBIO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221701006 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO EL CAMBIO, lon:-103.32389, lat:25.64034}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 10166674.31 | 10166674.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135792 | Proyecto de inversión | 11774604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17746048E7, modificado:1.17746048E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CARRETERA FINISTRRE, lon:-103.27383, lat:25.79029}} | 2022-07-22 | 2022-12-31 | 11774604.8 | 11774604.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063944 | Proyecto de inversión | 1223296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223296.73, modificado:1223296.73}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ), COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901001 | N | 0 | 0 | 58360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.26816, lat:25.76882}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 1223296.58 | 1223296.58 | 1214999.83 | 1035818.23 | 1035818.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202086060 | Proyecto de inversión | 23885413.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388541378E7, modificado:2.388541378E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901002 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:centro, lon:-103.27709, lat:25.7684}} | 2022-03-14 | 2022-12-13 | 23885413.78 | 23885413.78 | 23885413.78 | 11790576.53 | 11790576.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063939 | Proyecto de inversión | 28359984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.835998472E7, modificado:2.835998472E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LINEA VERDE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501007 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO TORREON, lon:-103.443721, lat:25.539381}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 28359984.72 | 28359984.72 | 27824008.87 | 26350162.77 | 26350162.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135783 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:2999746.67}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201007 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.93841, lat:29.32052}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 2999746.67 | 2999746.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135789 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:2999746.67}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201008 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.92987, lat:29.3221}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 2999746.67 | 2999746.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202086061 | Proyecto de inversión | 33183043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.318304393E7, modificado:3.318304393E7}} | AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIÓNES DE TORREÓN. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501006 | N | 0 | 0 | 727848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DR. MARIA MONTESSORI, lon:-103.41649, lat:25.6084}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 33183043.93 | 33183043.93 | 32551046.63 | 5620749.9 | 5620749.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135796 | Proyecto de inversión | 3333073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333073.12, modificado:3333073.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001002 | N | 0 | 0 | 82409 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.45266, lat:26.91905}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 3333073.12 | 3333073.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131783 | Proyecto de inversión | 3941375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941375.54, modificado:3941375.54}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401004 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3941375.54 | 3941375.54 | 1182412.67 | 1182412.67 | 1182412.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131788 | Proyecto de inversión | 3949203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949203.98, modificado:3949203.98}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES(ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401003 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-05-26 | 2022-12-23 | 3949203.98 | 3949203.98 | 3949203.98 | 1184761.19 | 1184761.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135872 | Proyecto de inversión | 4044168.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044168.7, modificado:4044168.7}} | Pavimentación en el Ejido La Flor de Jimulco del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501015 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:ejido la flor de jimulco, lon:-103.3943, lat:25.62572}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 4044168.7 | 4044168.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131842 | Proyecto de inversión | 4919077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919077.18, modificado:4919077.18}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.95105, lat:29.32387}} | 2022-07-30 | 2022-12-27 | 4919077.18 | 4919077.18 | 1475723.15 | 1475723.15 | 1475723.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131850 | Proyecto de inversión | 4919173.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919173.62, modificado:4919173.62}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18428, lat:25.43759}} | 2022-07-19 | 2022-12-16 | 4919173.62 | 4919173.62 | 1475752.09 | 1475752.09 | 1475752.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131791 | Proyecto de inversión | 4925463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925463.22, modificado:4925463.22}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801004 | N | 0 | 0 | 69811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12088, lat:27.84794}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 4925463.22 | 4925463.22 | 4925463.22 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131859 | Proyecto de inversión | 4926517.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926517.62, modificado:4926517.62}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.97796, lat:29.32991}} | 2022-08-30 | 2022-12-27 | 4926517.62 | 4926517.62 | 1477955.29 | 1477955.29 | 1477955.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135859 | Proyecto de inversión | 4927723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927723.66, modificado:4927723.66}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701006 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95245, lat:25.54015}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 4927723.66 | 4927723.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131795 | Proyecto de inversión | 4930233.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930233.07, modificado:4930233.07}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301006 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO SANPEDRO, lon:-102.98303, lat:25.75882}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 4930233.07 | 4930233.07 | 4930233.07 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131863 | Proyecto de inversión | 4934972.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934972.28, modificado:4934972.28}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401006 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18416, lat:25.43748}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4934972.28 | 4934972.28 | 1480491.69 | 1480491.69 | 1480491.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135567 | Proyecto de inversión | 4971084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971084.35, modificado:4971084.35}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22801003 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12055, lat:27.8493}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4971084.35 | 4971084.35 | 1491325.3 | 1491325.3 | 1491325.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135588 | Proyecto de inversión | 4971158.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971158.17, modificado:4971158.17}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DIVERSAS EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801008 | N | 0 | 0 | 237961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO DE MONCLOVA, lon:-101.41699, lat:26.90135}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4971158.17 | 4971158.17 | 1491347.45 | 1491347.45 | 1491347.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135852 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4996208.45}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.42468, lat:26.89934}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4996208.45 | 4996208.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135804 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4996208.45}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.4225, lat:26.89878}} | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 4996208.45 | 4996208.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135807 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4996208.45}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42225, lat:26.89787}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4996208.45 | 4996208.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135862 | Proyecto de inversión | 5000008.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000008.56, modificado:5000008.56}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701007 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95063, lat:25.54399}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 5000008.56 | 5000008.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135781 | Proyecto de inversión | 5054916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054916.01, modificado:5054916.01}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CORTE NUEVO - LA MAROMA (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223801002 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CORTE NUEVO LA MAROMA, lon:-100.85032, lat:28.52714}} | 2022-09-09 | 2022-12-30 | 5054916.01 | 5054916.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063942 | Proyecto de inversión | 5178363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178363.28, modificado:5178363.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220201001 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-100.924791, lat:29.307463}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5178362.62 | 5178362.62 | 4699117.29 | 4699117.29 | 4699117.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135866 | Proyecto de inversión | 5241327.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241327.77, modificado:5241327.77}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS VALLE DEL PONIENTE, LOS BALCONES Y RINCÓN DE GUADALUPE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001018 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:los balcones, lon:-101.0361, lat:25.42574}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 5241327.77 | 5241327.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135597 | Proyecto de inversión | 5400556.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400556.33, modificado:5400556.33}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501007 | N | 0 | 0 | 163593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5285, lat:28.70825}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5400556.33 | 5400556.33 | 1620166.9 | 1620166.9 | 1620166.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131798 | Proyecto de inversión | 5406038.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5406038.53, modificado:5406038.53}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501006 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.51469, lat:28.70629}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5406038.53 | 5406038.53 | 1621811.57 | 1621811.57 | 1621811.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135603 | Proyecto de inversión | 5411522.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411522.45, modificado:5411522.45}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501008 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.52725, lat:28.70852}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5411522.45 | 5411522.45 | 1623456.74 | 1623456.74 | 1623456.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302135690 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5676058.25}} | TERMINACION DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro , lon:-100.54182, lat:28.6993}} | 2022-02-18 | 2022-08-16 | 5676058.25 | 5676058.25 | 5536432.39 | 4204862.55 | 4204862.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220102063947 | Proyecto de inversión | 5912962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912962.8, modificado:5912962.8}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FORTALEZA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE MONCOLVA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801004 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.41886, lat:26.89989}} | 2022-02-22 | 2022-06-27 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302131802 | Proyecto de inversión | 6402987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6402987.38, modificado:6402987.38}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223601002 | N | 0 | 0 | 20305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL VIESCA, lon:-102.80402, lat:25.36215}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 6402987.38 | 6402987.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones