## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA210302005615 | Proyecto de inversión | 1247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247000.0, modificado:1247000.0}} | 2021 | I005-FORTAMUN | ADQUISICION DE 500 M3 DE CARPETA ASFLATICA EN FRIO PARA BACHEO SEGUNDA ETAPA EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD ACUÑA,COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION,URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-AD-FORTA-010/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Noche Buena 1480, Los Nogales, 26236 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98474026, lat:29.32711476}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zarzamora 1455, 5 de Mayo, 26237 Cd Acuña, Coah., México, lon:-101.0019654, lat:29.33429355}} | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 1247000 | 1247000 | 1247000 | 1247000 | 1247000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2005615/proyecto_INICIO, 2005615/proyecto_PROCESO, 2005615/proyecto_FIN, 2005615/proyecto_PROCESO, 2005615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270786 | Proyecto de inversión | 173779.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173779.6, modificado:173779.6}} | 2023 | I005-FORTAMUN | DESPALME Y LIMPIEZA DE ARROYO DEL AGUILILLA DESDE CALLE SABNAL DE LA COLONIA VISTA HERMOSA HASTA CALLE OCTAVIANO AGUERO DE LA COL. LAS VIRGENES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/020/2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. VISTA HERMOSA EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.115264, lat:27.868765}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/020/2023, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:173779.6, importe_modificado:173779.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2270786/proyecto_INICIO, 2270786/proyecto_PROCESO, 2270786/proyecto_FIN, 2270786/proyecto_INICIO, 2270786/proyecto_PROCESO, 2270786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235259 | Proyecto de inversión | 180499.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180499.6, modificado:180499.6}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE PLAZA EN EJIDO SAN ALBERTO MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/04/2023 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.8, meta_modificada:85.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-101.296008, lat:27.441615}} | 2023-04-12 | 2023-05-25 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/04/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:180499.6, importe_modificado:180499.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.8}} | {2235259/proyecto_PROCESO, 2235259/proyecto_INICIO, 2235259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270768 | Proyecto de inversión | 2350018.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350018.94, modificado:2350018.94}} | 2023 | I005-FORTAMUN | aplicacion de bacheo con carpeta asfaltica en distintos puntos del municipio de sabinas coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/019/2023 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.120441, lat:27.849096}} | 2023-05-15 | 2023-07-24 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/019/2023, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2350018.94, importe_modificado:2350018.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2270768/proyecto_PROCESO, 2270768/proyecto_INICIO, 2270768/proyecto_FIN, 2270768/proyecto_PROCESO, 2270768/proyecto_FIN, 2270768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202236164 | Proyecto de inversión | 2439778.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439778.35, modificado:1877361.11}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL AVELLANO ENTRE CALLE SAMAN Y CALLE AZUCENA EN FRACCIONAMIENTO NOBLASI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-15/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1886.0, meta_modificada:1394.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DEL AVELLANO , lon:-101.003508, lat:29.310237}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.63}} | {2236164/proyecto_PROCESO, 2236164/proyecto_INICIO, 2236164/proyecto_PROCESO, 2236164/proyecto_INICIO, 2236164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270820 | Proyecto de inversión | 255899.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255899.79, modificado:255899.79}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO ENTRE EBANO Y SABINO EN COL. CHAPULTEPEC EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/016/2023 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. CHAPULTEPEC CALLE ENCINO ENTRE EBANO Y SABINO, lon:-101.127518, lat:27.833774}} | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/016/2023, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:255899.79, importe_modificado:255899.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2270820/proyecto_INICIO, 2270820/proyecto_FIN, 2270820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269274 | Proyecto de inversión | 2588875.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588875.04, modificado:2588875.04}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REHABILITACION DE EXPLANADA JUNTO A LA ESCUELA ARTURO PEÑA EN LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-24/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GUERRERO, lon:-100.9321, lat:29.3186}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 2588875.04 | 2588875.04 | 2588875.04 | 2065790.89 | 2065790.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2269274/proyecto_INICIO, 2269274/proyecto_PROCESO, 2269274/proyecto_INICIO, 2269274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269216 | Proyecto de inversión | 2836373.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836373.45, modificado:2836373.45}} | 2023 | I005-FORTAMUN | ADECUACION DE CARRIL EN CONTRAFLUJO EN AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-003-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA, lon:-103.379671, lat:25.631799}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 2836373.45 | 2836373.45 | 2426346.55 | 2426346.55 | 2416645.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FFM-TOR/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2836373.45, importe_modificado:2836373.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {2269216/proyecto_INICIO, 2269216/proyecto_PROCESO, 2269216/proyecto_INICIO, 2269216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269319 | Proyecto de inversión | 291121.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291121.31, modificado:291121.31}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GRADAS EN LOMA ALTA EN MINAS LA LUZ MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/05/2023 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.487124, lat:27.579725}} | 2023-04-20 | 2023-06-07 | 241031.35 | 291121.31 | 241031.35 | 241031.35 | 241031.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/05/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:291121.31, importe_modificado:291121.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2269319/proyecto_INICIO, 2269319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231362 | Proyecto de inversión | 2934849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934849.3, modificado:2934849.3}} | 2023 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN CARR. TORREÓN SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO) EN TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-002-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, lon:-103.375905, lat:25.535088}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO), lon:-103.379648, lat:25.631807}} | 2023-05-17 | 2023-09-13 | 2934849.3 | 2934849.3 | 2934699.42 | 2934699.42 | 2922049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FFM-TOR/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2934849.3, importe_modificado:2934849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:255.0}} | {2231362/proyecto_INICIO, 2231362/proyecto_PROCESO, 2231362/proyecto_INICIO, 2231362/proyecto_PROCESO, 2231362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269749 | Proyecto de inversión | 299999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.94, modificado:299999.94}} | 2023 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y UNIDADES DE AIRE 1.5 TONELADAS EN MODULOS SANITARIOS DEL CBTIS 54 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-30/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA PRESA LA AMISTAD, lon:-100.9798, lat:29.3378}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 299999.94 | 299999.94 | 299999.94 | 149999.97 | 149999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2269749/proyecto_INICIO, 2269749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231304 | Proyecto de inversión | 34343650.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.434365079E7, modificado:3.434365079E7}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA EN COL. SEGUNDO DE COBIAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-001-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA, lon:-103.439246, lat:25.552357}} | 2023-04-03 | 2023-12-08 | 34343650.79 | 34343650.79 | 24708196.13 | 24708196.13 | 24619494.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FFM-TOR/2023, contratista:CONTECISA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:3.434365079E7, importe_modificado:3.434365079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {2231304/proyecto_INICIO, 2231304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269692 | Proyecto de inversión | 313166.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313166.82, modificado:313166.82}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PRIVADA AGUILAS AZTECASENTRE CLUB ESPOSA DE ABOGADOS Y CLUB AGUILAS AZTECAS EN COLONIA AEROPUERTO EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-28/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.52, meta_modificada:628.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUILAS AZTECAS, lon:-100.9736, lat:29.3282}} | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 313166.82 | 313166.82 | 313166.82 | 313166.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.52}} | {2269692/proyecto_INICIO, 2269692/proyecto_FIN, 2269692/proyecto_INICIO, 2269692/proyecto_PROCESO, 2269692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202235237 | Proyecto de inversión | 3193085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193085.75, modificado:3193085.75}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN DE CALLES RODRÍGUEZ Y FRONTERA EN COL. AMPL. RAMON BRAVO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN024-2023 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.4, meta_modificada:176.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 3193085.75 | 3193085.75 | 958937.6 | 958937.6 | 958937.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN024-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3193085.75, importe_modificado:3193085.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.48}} | {2235237/proyecto_INICIO, 2235237/proyecto_PROCESO, 2235237/proyecto_INICIO, 2235237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211206 | Proyecto de inversión | 343723.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343723.18, modificado:325429.23}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASTRANA ENTRE CAMINO DE PERFECCIÓN Y CALLE 15 DE OCTUBRE EN FRACC ALTOS DE SANTA TERESA ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-14/2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:665.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PASTRANA, lon:-100.965, lat:29.2966}} | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.4}} | {2211206/proyecto_INICIO, 2211206/proyecto_PROCESO, 2211206/proyecto_INICIO, 2211206/proyecto_PROCESO, 2211206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235254 | Proyecto de inversión | 3490114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490114.59, modificado:3490114.59}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN BVILLAS DEL CARMEN Y REHABILITACIÓN CAMELLONES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN015-2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.2, meta_modificada:634.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-14 | 2023-05-13 | 3490114.59 | 3490114.59 | 3454772.96 | 3454772.96 | 3454772.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN015-2023, contratista:TOLDOS Y ESTRUCTURAS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MPN0850101TB1, monto:3490114.59, importe_modificado:3490114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.2}} | {2235254/proyecto_PROCESO, 2235254/proyecto_INICIO, 2235254/proyecto_FIN, 2235254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269658 | Proyecto de inversión | 397052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397052.5, modificado:397052.5}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REPARACION E IMPERMEABILIZACION Y ADECUACIONES DE CUBIERTA METALICA EN TEATRO DE CD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-25/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-100.9318, lat:29.3167}} | 2023-09-13 | 2023-10-20 | 397052.5 | 397052.5 | 212403.35 | 212403.35 | 212403.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} | {2269658/proyecto_INICIO, 2269658/proyecto_PROCESO, 2269658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302264685 | Proyecto de inversión | 405947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405947.8, modificado:405947.8}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONFORMACION DE CAMINOSEN LOS EJIDOS: CASTAÑOS, GRANJENO, EL ZAGO, LA JOYA Y PRESA CHAIREZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-UR-005/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139982.0, meta_modificada:139982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO, lon:-101.439, lat:26.776}} | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 405547.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA UR 005/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:405947.8, importe_modificado:405947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139982.0}} | {2264685/proyecto_INICIO, 2264685/proyecto_FIN, 2264685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264686 | Proyecto de inversión | 405947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405947.8, modificado:405947.8}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONFORMACION DE CAMINOSEN LOS EJIDOS: CASTAÑOS, GRANJENO, EL ZAGO, LA JOYA Y PRESA CHAIREZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-UR-005/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139982.0, meta_modificada:139982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO, lon:-101.439, lat:26.776}} | 2023-07-05 | 2023-08-05 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA UR 005/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:405947.8, importe_modificado:405947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139982.0}} | {2264686/proyecto_FIN, 2264686/proyecto_PROCESO, 2264686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235253 | Proyecto de inversión | 425899.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425899.22, modificado:425899.22}} | 2023 | I005-FORTAMUN | ILUMINACION Y REHABILITACION EN AREA DE JUEGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/03/2023 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.372695, lat:27.588611}} | 2023-04-07 | 2023-05-12 | 355745.9 | 425899.22 | 355745.9 | 355745.9 | 355745.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/03/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:425899.22, importe_modificado:425899.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2235253/proyecto_INICIO, 2235253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233155 | Proyecto de inversión | 4622771.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622771.52, modificado:4622771.52}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS AMERICAS CON MURO DE CONTENCIÓN, DEL BLV D. MANUEL PÉREZ TREVIÑO A MANUEL PONCE, COL. CHAPULTEPEC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN029-2023 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.35, meta_modificada:203.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 4622771.52 | 4622771.52 | 2913786.39 | 2913786.39 | 2913786.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN029-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4622771.52, importe_modificado:4622771.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.35}} | {2233155/proyecto_INICIO, 2233155/proyecto_PROCESO, 2233155/proyecto_FIN, 2233155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234409 | Proyecto de inversión | 5019939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019939.79, modificado:5019939.79}} | 2023 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS SINTETICAS EN CANCHA DE BEISBOL BALTAZAR CHACHO FABELA COL. OCCIDENTAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5502.0, meta_modificada:5502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA CARRILLO Y LINEA DE GASODUCTO COL. OCCIDENTAL, lon:-101.466717, lat:26.932906}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-013/2023 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5019939.79, importe_modificado:5019939.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2234409/proyecto_INICIO, 2234409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270803 | Proyecto de inversión | 518690.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518690.45, modificado:518690.45}} | 2023 | I005-FORTAMUN | APLICACION DE BACHEO RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AMADOR CHAPA ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y ABEDUL DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/2023 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.86, meta_modificada:688.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMADOR CHAPA ENTRE CALLE OCAMPO Y ABEDUL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.10942, lat:27.862064}} | 2023-05-05 | 2023-05-25 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/017/2023, contratista:PATRICIA RICO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:518690.45, importe_modificado:518690.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.86}} | {2270803/proyecto_INICIO, 2270803/proyecto_PROCESO, 2270803/proyecto_FIN, 2270803/proyecto_INICIO, 2270803/proyecto_PROCESO, 2270803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270029 | Proyecto de inversión | 530326.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530326.29, modificado:530326.29}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE BLANCA GUERRA EN FRACCIONAMIENTO NOBLASI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-31/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.1, meta_modificada:303.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BLANCA GUERRA, lon:-101.0016, lat:29.3081}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 530326.29 | 530326.29 | 530326.29 | 530326.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2270029/proyecto_PROCESO, 2270029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202234298 | Proyecto de inversión | 5348780.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5348780.46, modificado:5348780.46}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD ENTRE ATILANO BARRERA Y CALLE ZACATECAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.1, meta_modificada:1046.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD SN ENTRE CALLE ATILANO BARRERA Y CALLE ZACATECAS, lon:-101.453235, lat:26.920177}} | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-009/2023 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5348780.46, importe_modificado:5348780.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.1}} | {2234298/proyecto_INICIO, 2234298/proyecto_FIN, 2234298/proyecto_PROCESO, 2234298/proyecto_FIN, 2234298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269232 | Proyecto de inversión | 572217.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572217.33, modificado:572217.33}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS SIGUIENTES CALLES:AGUA PRIETA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES UBICADA EN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA Y YULAN ENTRE CEIBA Y AVELLANO UBICADA EN FRACC CEDROS EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-23/2023 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.36, meta_modificada:354.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:YULAN, lon:-100.9931, lat:29.3097}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA, lon:-100.9437, lat:29.3034}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.36}} | {2269232/proyecto_PROCESO, 2269232/proyecto_INICIO, 2269232/proyecto_PROCESO, 2269232/proyecto_FIN, 2269232/proyecto_INICIO, 2269232/proyecto_FIN, 2269232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264669 | Proyecto de inversión | 59705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59705.09, modificado:59705.09}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE 13 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A LINEA EXISTENTE EN CALLE SAN JORGE A CALLE SAN ANTONIO ABAD EN COLONIA SAN JOSE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC OP FORTA APO 004/2023 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN ANTONIO ABAD COLONIA SAN JOSE , lon:-101.4305, lat:26.7954}} | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA APO 004/2023, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:59705.09, importe_modificado:59705.09}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2264669/proyecto_INICIO, 2264669/proyecto_FIN, 2264669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230202234436 | Proyecto de inversión | 6192477.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6192477.89, modificado:6192477.89}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN EL EJIDO 8 DE ENERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SN EJIDO 8 DE ENERO, lon:-101.498881, lat:27.001511}} | 2023-05-08 | 2023-09-08 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-017/2023 C.F., contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:6192477.89, importe_modificado:6192477.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2234436/proyecto_INICIO, 2234436/proyecto_PROCESO, 2234436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234388 | Proyecto de inversión | 6359901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6359901.56, modificado:6359901.56}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PRUNEDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42582.25, meta_modificada:42582.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIAL Y CALLE MONTEMAYOR COL. LA SIERRITA, lon:-101.459995, lat:26.944527}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6356901.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-012/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:6359901.56, importe_modificado:6359901.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42582.25}} | {2234388/proyecto_INICIO, 2234388/proyecto_FIN, 2234388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235212 | Proyecto de inversión | 6368912.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6368912.29, modificado:6368912.29}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS, EN COL. SAN ANSELMO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN026-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 6368912.29 | 6368912.29 | 2924156.22 | 2924156.22 | 2924156.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN026-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:6368912.29, importe_modificado:6368912.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2235212/proyecto_INICIO, 2235212/proyecto_PROCESO, 2235212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302268052 | Proyecto de inversión | 660517.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660517.65, modificado:660517.65}} | 2023 | I005-FORTAMUN | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 SEMÁFOROS DE PRECAUCIÓN PARA INSTALAR EN DIFERENTES ESCUELAS DE ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-21/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 de mayo, lon:-100.9363, lat:29.3292}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA PRESA LA AMISTAD, lon:-100.9718, lat:29.3357}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:jose aranfda reynel, lon:-100.9885, lat:29.3323}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO, lon:-100.9236, lat:29.3082}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2268052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235235 | Proyecto de inversión | 751959.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751959.39, modificado:751959.39}} | 2023 | I005-FORTAMUN | ILUMINACION Y REHABILITACION EN CALLE LOMA ALTA EN MINAS LA LUZ MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/02/2023 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.48763, lat:27.57927}} | 2023-03-21 | 2023-05-04 | 421795.73 | 751959.39 | 421795.73 | 421795.73 | 421795.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/02/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:751959.39, importe_modificado:751959.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2235235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269251 | Proyecto de inversión | 760983.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760983.73, modificado:760983.73}} | 2023 | I005-FORTAMUN | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL EN COLONIA PROVITEC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2023 | N | 0 | 0 | 7588 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL, lon:-103.393964, lat:25.528053}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL, lon:-103.393983, lat:25.526591}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 760983.73 | 760983.73 | 679434.46 | 679434.46 | 676505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:760983.73, importe_modificado:760983.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2269251/proyecto_INICIO, 2269251/proyecto_PROCESO, 2269251/proyecto_INICIO, 2269251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270831 | Proyecto de inversión | 802111.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802111.46, modificado:802111.46}} | 2023 | I005-FORTAMUN | RELLENO DEL ARROYO AGUILILLA PARA RECTIFICAR SU CAUCE NATURAL A LA ALTURA DEL TANQUE DEL TIRO Y PESCA OSO NEGRO DE LA COL. MAGUISTERIO EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/009/2023 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8316.0, meta_modificada:8316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ARROYO AGUILILLA A LA ALTURA DEL TANQUE DEL TIRO Y PESCA OSO NEGRO DE LA COL. MAGUISTERIO, lon:-101.12725, lat:27.888754}} | 2023-05-05 | 2023-05-29 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/009/2023, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:802111.46, importe_modificado:802111.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8316.0}} | {2270831/proyecto_INICIO, 2270831/proyecto_PROCESO, 2270831/proyecto_FIN, 2270831/proyecto_PROCESO, 2270831/proyecto_FIN, 2270831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270041 | Proyecto de inversión | 81193.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81193.97, modificado:81193.97}} | 2023 | I005-FORTAMUN | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA MONUMENTO ALUSIVO A LA MARIPOSA MONARCA EN PARQUE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-32/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARQUE BRAULIO FERNANDEZ, lon:-100.9248, lat:29.3244}} | 2023-09-25 | 2023-10-14 | 81193.97 | 81193.97 | 81193.97 | 81193.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.6}} | {2270041/proyecto_INICIO, 2270041/proyecto_FIN, 2270041/proyecto_PROCESO, 2270041/proyecto_INICIO, 2270041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302269181 | Proyecto de inversión | 812612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812612.47, modificado:769487.44}} | 2023 | I005-FORTAMUN | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CLUB ÁGUILAS AZTECAS ENTRE JORGE LUIS FLORES Y PRIV AGUILAS AZTECAS EN COLONIA AEROPUERTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-22/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.04, meta_modificada:1528.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUILAS AZTECAS, lon:-100.9734, lat:29.3272}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.04}} | {2269181/proyecto_INICIO, 2269181/proyecto_FIN, 2269181/proyecto_PROCESO, 2269181/proyecto_INICIO, 2269181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233475 | Proyecto de inversión | 10086329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0086329E7, modificado:1.0086329E7}} | 2023 | I005-FORTAMUN | E.S.G. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO (NUEVO EDIFICIO)-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500053 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA CONCHA-LA AMISTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-18 | 2024-01-14 | 10086329 | 10086329 | 4456418.15 | 4456418.15 | 4456418.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones