## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | 2020 | I012-FAFEF | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:632049.71}} | 2020 | I012-FAFEF | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 632049.71 | 632049.71 | 632049.71 | 632049.71 | 632049.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267682 | Proyecto de inversión | 1002020.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002020.46, modificado:1002020.46}} | 2023 | I012-FAFEF | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PROLONGACIÓN ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA Y CALLE PROLONGACIÓN ROBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COLONIA MASECA NUEVA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233201003 | N | 0 | 0 | 42260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.312058, lat:28.051329}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1002020.46 | 1002020.46 | 1002020.46 | 883799.45 | 883799.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267652 | Proyecto de inversión | 1569791.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569791.51, modificado:1569791.51}} | 2023 | I012-FAFEF | REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE DE ACCESO A LA COLONIA IGNACIO ALLENDE (TRAMO: LIBRAMIENTO ALLENDE-PIEDRAS NEGRAS) EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230301002 | N | 0 | 0 | 23056 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACION ALLENDE EN EL MIUNICIPIO ALLENDE COAHUILA, lon:-100.86864, lat:28.35775}} | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 1569791.51 | 1569791.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267521 | Proyecto de inversión | 1571077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571077.01, modificado:1571077.01}} | 2023 | I012-FAFEF | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TECNOLOGICO DE LA LAGUNA (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233501004 | N | 0 | 0 | 679228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:tecnologico de la laguna torreón coahuila, lon:-103.43486, lat:25.53523}} | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 1571077.01 | 1571077.01 | 1571077.01 | 1384031.75 | 1384031.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267478 | Proyecto de inversión | 1967360.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967360.71, modificado:1967360.71}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232601005 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:progreso coahuila, lon:-100.98696, lat:27.42667}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 1967360.71 | 1967360.71 | 1966766.49 | 590208.33 | 590208.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231341 | Proyecto de inversión | 1970911.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970911.31, modificado:1968694.3}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232901002 | N | 0 | 0 | 2471 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO SACRAMENTO, COAHUILA, lon:-101.72356, lat:27.00637}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1968694.3 | 1968694.3 | 1968694.3 | 591273.39 | 591273.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202230981 | Proyecto de inversión | 28653160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.865316E7, modificado:2.865316E7}} | 2023 | I012-FAFEF | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2ª. ETAPA) EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230901001 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO FCO. I. MADERO, lon:-103.27711, lat:25.76832}} | 2023-04-14 | 2023-10-10 | 28653160 | 28653160 | 23817544.03 | 23817544.03 | 23817544.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267671 | Proyecto de inversión | 2034763.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034763.19, modificado:2034763.19}} | 2023 | I012-FAFEF | Construcción del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres 3° etapa (área de Interiores) en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232501003 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, lon:-100.55251, lat:28.69004}} | 2023-03-22 | 2023-05-15 | 2034763.19 | 2034763.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267513 | Proyecto de inversión | 2640352.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640352.72, modificado:2640352.72}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS ESPERANZAS Y SATELITE NORTE EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001012 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:colonia la esperanza saltillo coahuila, lon:-101.0206, lat:25.46098}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2640352.72 | 2640352.72 | 2640352.72 | 792117.22 | 792117.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267645 | Proyecto de inversión | 2863911.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863911.1, modificado:2863911.1}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233701002 | N | 0 | 0 | 6188 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VILLA UNION, lon:-100.72415, lat:28.22421}} | 2023-09-13 | 2023-10-31 | 2863911.1 | 2863911.1 | 2863911.1 | 859173.33 | 859173.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267479 | Proyecto de inversión | 2953289.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953289.21, modificado:2953289.21}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230701008 | N | 0 | 0 | 12715 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:cuatrocienegas coahuila, lon:-102.06553, lat:26.98832}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 2953289.21 | 2953289.21 | 2952503.51 | 886008 | 886008 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231336 | Proyecto de inversión | 2955375.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955375.12, modificado:2955370.45}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230201004 | N | 0 | 0 | 163058 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACUÑA COHAUILA DIVERSAS CALLES, lon:-100.93888, lat:29.32313}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 2955370.45 | 2955370.45 | 2955370.45 | 2943433.48 | 2943433.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267467 | Proyecto de inversión | 2958000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958000.02, modificado:2958000.02}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233301004 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:san pedro coahuila, lon:-102.98325, lat:25.75754}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 2958000.02 | 2958000.02 | 2958000.02 | 887400.01 | 887400.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231345 | Proyecto de inversión | 2968315.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968315.17, modificado:2968315.17}} | 2023 | I012-FAFEF | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN-NAVA (LONG. 21 KM) Y CARRETERA ALLENDE-VILLA UNIÓN, (LONG. 17 KM) EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233701004 | N | 0 | 0 | 6188 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION- NAVA, lon:-100.73554, lat:28.25216}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 2968315.17 | 2968315.17 | 2968315.17 | 1484157.58 | 1484157.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267516 | Proyecto de inversión | 2983777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983777.78, modificado:2983777.78}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232001002 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:762, direccion:muzquiz coahuila, lon:-101.51712, lat:27.87695}} | 2023-06-26 | 2023-10-24 | 2983777.78 | 2983777.78 | 2983777.78 | 895133.33 | 895133.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267482 | Proyecto de inversión | 3010376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010376.4, modificado:3010376.4}} | 2023 | I012-FAFEF | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230201001 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:centro de gobierno ciudad acuña coahuila, lon:-100.92475, lat:29.30773}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 3010376.4 | 3010376.4 | 2563488.37 | 903112.93 | 903112.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267927 | Proyecto de inversión | 3269807.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269807.94, modificado:3269807.94}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233801001 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZARAGOZA COAHUILA, lon:-100.91604, lat:28.4888}} | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267484 | Proyecto de inversión | 3452195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452195.22, modificado:3452195.22}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233401003 | N | 0 | 0 | 6744 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:sierra mojada coahuila, lon:-103.70111, lat:27.28675}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231338 | Proyecto de inversión | 3453857.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453857.75, modificado:3453857.75}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES MONCLOVA, COAHUILA, lon:-101.41943, lat:26.90969}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 3451262.86 | 3451262.86 | 3451262.86 | 1036157.33 | 1036157.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231337 | Proyecto de inversión | 3454222.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454222.21, modificado:3454222.21}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES DE MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.42226, lat:26.90269}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 3453996.99 | 3453996.99 | 3445643.39 | 1036266.66 | 1036266.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267470 | Proyecto de inversión | 3455391.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455391.36, modificado:3455391.36}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801011 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:monclova, coahuila, lon:-101.41778, lat:26.90077}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 3455391.36 | 3455391.36 | 3455391.36 | 1037426.67 | 1037426.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267675 | Proyecto de inversión | 3677200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677200.0, modificado:3677200.0}} | 2023 | I012-FAFEF | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA (2A.) ETAPA DE VIALIDADES EN BLVD. FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE DE LA FUENTE Y CALLE PINO SUÁREZ) DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233101003 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA COAHUILA, lon:-101.54081, lat:27.07044}} | 2023-09-14 | 2023-10-31 | 3677200 | 3677200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267474 | Proyecto de inversión | 3947882.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947882.65, modificado:3947882.65}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233101002 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:sanbuenaventura centro, lon:-101.54956, lat:27.05981}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267664 | Proyecto de inversión | 4500616.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500616.62, modificado:4500616.62}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801023 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.4173, lat:26.90658}} | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 4500616.62 | 4500616.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231334 | Proyecto de inversión | 4525160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525160.01, modificado:4525160.01}} | 2023 | I012-FAFEF | RECARPETEO EN ACCESO AL EJIDO "PURISIMA" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231701004 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO PURISIMA, MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.32336, lat:25.68267}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267477 | Proyecto de inversión | 4746977.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746977.76, modificado:4746977.76}} | 2023 | I012-FAFEF | RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CINEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230701001 | N | 0 | 0 | 12715 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:cuatrocienegas coahuila, lon:-102.06717, lat:26.98708}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231340 | Proyecto de inversión | 4856322.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856322.46, modificado:4856322.46}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232501007 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO PIEDRAS NEGRAS , COAHUILA, lon:-100.54235, lat:28.69851}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267458 | Proyecto de inversión | 4929223.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4929223.75, modificado:4929223.75}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233501022 | N | 0 | 0 | 637629 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:torreon, coahuila, lon:-103.45618, lat:25.54027}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4929223.75 | 4929223.75 | 4896552.98 | 1479000 | 1479000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267487 | Proyecto de inversión | 5251148.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5251148.89, modificado:5251148.89}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SIERRA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230401001 | N | 0 | 0 | 29756 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:colonia esperanza en arteaga coahuila, lon:-100.878, lat:25.31103}} | 2023-06-22 | 2023-10-20 | 5251148.89 | 5251148.89 | 2691950.26 | 1575346.99 | 1575346.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267566 | Proyecto de inversión | 5482856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482856.43, modificado:5482856.43}} | 2023 | I012-FAFEF | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001013 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon:-100.90867, lat:25.44384}} | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 5482856.43 | 5482856.43 | 2645863.36 | 1644856.93 | 1644856.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones