## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220102062931 | Proyecto de inversión | 10289922.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028992293E7, modificado:1.026532293E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 202 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062938 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220302135639 | Proyecto de inversión | 1446810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446810.0, modificado:1446810.0}} | MANTENIMIENTO DE A/A Y ACABADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD CAMPUS RAMOS ARIZPE Y MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 224701001 | N | 0 | 0 | 240580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD, lon:-100.93538, lat:25.56002}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062936 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999669789E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (08) | S | 1563669 | 3146771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976156.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063061 | Acción | 34926600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49266E7, modificado:3.4573E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3107.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:282.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs10: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs11: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs12: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062919 | Adquisición | 3046865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046865.88, modificado:4745678.58}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (04) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:292.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063034 | Adquisición | 67414225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.741422543E7, modificado:6.612105928E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (03) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10153.0, meta_modificada:10153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063062 | Adquisición | 6118705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118705.76, modificado:6118405.32}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs10: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs11: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs12: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs13: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs14: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs15: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs16: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063063 | Adquisición | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:8.0E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs10: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs11: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs12: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs13: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs14: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs15: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs16: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}