## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220302131820 | Proyecto de inversión | 10166674.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016667431E7, modificado:1.016656648E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO "EL CAMBIO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221701006 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO EL CAMBIO, lon:-103.32389, lat:25.64034}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199163 | Proyecto de inversión | 11654944.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165494437E7, modificado:1.165278044E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Crretera Finisterre, lon:-103.27642, lat:25.82011}} | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135792 | Proyecto de inversión | 11774604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17746048E7, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CARRETERA FINISTRRE, lon:-103.27383, lat:25.79029}} | 2022-07-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVO A CABO SE CANCELO CON OFICIO DE CANCELACION C-PEI-22-1671, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063944 | Proyecto de inversión | 1223296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223296.73, modificado:1214999.83}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ), COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901001 | N | 0 | 0 | 58360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.26816, lat:25.76882}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199038 | Proyecto de inversión | 1616477.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616477.03, modificado:1616477.03}} | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301004 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:san pedro, lon:-102.98454, lat:25.75688}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086060 | Proyecto de inversión | 23885413.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388541378E7, modificado:2.387159829E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901002 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:centro, lon:-103.27709, lat:25.7684}} | 2022-03-14 | 2022-12-13 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063939 | Proyecto de inversión | 28359984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.835998472E7, modificado:2.782400881E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LINEA VERDE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501007 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO TORREON, lon:-103.443721, lat:25.539381}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063933 | Proyecto de inversión | 2995640.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995640.24, modificado:2995640.24}} | TERMINACIÓN DE 1,016 M2 DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO ESCOBEDO. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210801001 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.225022, lat:27.235812}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta capturo dos veces la obra con diferente COA ( COA210402056811 y COA220102063933) , trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135783 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201007 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.93841, lat:29.32052}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se llevo a cabo se cancelo con oficio de cancelacion C-PEI-22-1670, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135789 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201008 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.92987, lat:29.3221}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA CON OFOCIO DE CANCELACION C-PEI-22-1670, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086061 | Proyecto de inversión | 33183043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.318304393E7, modificado:3.254632975E7}} | AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIÓNES DE TORREÓN. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501006 | N | 0 | 0 | 727848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DR. MARIA MONTESSORI, lon:-103.41649, lat:25.6084}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135796 | Proyecto de inversión | 3333073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333073.12, modificado:3290458.15}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001002 | N | 0 | 0 | 82409 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.45266, lat:26.91905}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131783 | Proyecto de inversión | 3941375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941375.54, modificado:3921589.44}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401004 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131788 | Proyecto de inversión | 3949203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949203.98, modificado:3947756.65}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES(ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401003 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-05-26 | 2022-12-23 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135872 | Proyecto de inversión | 4044168.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044168.7, modificado:3976050.59}} | Pavimentación en el Ejido La Flor de Jimulco del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501015 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:ejido la flor de jimulco, lon:-103.3943, lat:25.62572}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199176 | Proyecto de inversión | 4915805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4915805.07, modificado:4915600.8}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Entro de Parras, lon:-102.18692, lat:25.44183}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131842 | Proyecto de inversión | 4919077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919077.18, modificado:4868100.89}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.95105, lat:29.32387}} | 2022-07-30 | 2022-12-27 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131850 | Proyecto de inversión | 4919173.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919173.62, modificado:4868100.89}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18428, lat:25.43759}} | 2022-07-19 | 2022-12-16 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelar obra se capturo 2 veces la misma obra con diferente COA (COA220302131842 Y COA220302131850), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131791 | Proyecto de inversión | 4925463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925463.22, modificado:4925152.09}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801004 | N | 0 | 0 | 69811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12088, lat:27.84794}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131859 | Proyecto de inversión | 4926517.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926517.62, modificado:4884723.37}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.97796, lat:29.32991}} | 2022-08-30 | 2022-12-27 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199030 | Proyecto de inversión | 4927680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927680.02, modificado:4927627.72}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701008 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, lon:-100.95167, lat:25.53988}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135859 | Proyecto de inversión | 4927723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927723.66, modificado:4927582.55}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701006 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95245, lat:25.54015}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131795 | Proyecto de inversión | 4930233.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930233.07, modificado:4929168.51}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301006 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO SANPEDRO, lon:-102.98303, lat:25.75882}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131863 | Proyecto de inversión | 4934972.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934972.28, modificado:4889744.58}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401006 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18416, lat:25.43748}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135567 | Proyecto de inversión | 4971084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971084.35, modificado:4968502.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22801003 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12055, lat:27.8493}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135588 | Proyecto de inversión | 4971158.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971158.17, modificado:4949384.82}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DIVERSAS EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801008 | N | 0 | 0 | 237961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO DE MONCLOVA, lon:-101.41699, lat:26.90135}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135807 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4921070.32}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42225, lat:26.89787}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO S VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA (COA220302135804 Y COA22030213807), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135804 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4921070.32}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.4225, lat:26.89878}} | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135852 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4929348.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.42468, lat:26.89934}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135862 | Proyecto de inversión | 5000008.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000008.56, modificado:4893834.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701007 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95063, lat:25.54399}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135781 | Proyecto de inversión | 5054916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054916.01, modificado:4981197.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CORTE NUEVO - LA MAROMA (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223801002 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CORTE NUEVO LA MAROMA, lon:-100.85032, lat:28.52714}} | 2022-09-09 | 2022-12-30 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063942 | Proyecto de inversión | 5178363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178363.28, modificado:5178361.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220201001 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-100.924791, lat:29.307463}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135866 | Proyecto de inversión | 5241327.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241327.77, modificado:5133423.49}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS VALLE DEL PONIENTE, LOS BALCONES Y RINCÓN DE GUADALUPE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001018 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:los balcones, lon:-101.0361, lat:25.42574}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135597 | Proyecto de inversión | 5400556.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400556.33, modificado:5394691.71}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501007 | N | 0 | 0 | 163593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5285, lat:28.70825}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131798 | Proyecto de inversión | 5406038.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5406038.53, modificado:5402966.9}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501006 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.51469, lat:28.70629}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198747 | Proyecto de inversión | 5409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409853.33, modificado:5388267.45}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA4) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501009 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.541, lat:28.6997}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135603 | Proyecto de inversión | 5411522.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411522.45, modificado:5411510.47}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501008 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.52725, lat:28.70852}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135690 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5675664.2}} | TERMINACION DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro , lon:-100.54182, lat:28.6993}} | 2022-02-18 | 2022-08-16 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA ( COA22010263941 Y COA 220302135690), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063941 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5675664.2}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER EN ZONA URNABA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEXCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 22501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.56236, lat:28.69827}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063947 | Proyecto de inversión | 5912962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912962.8, modificado:5912283.39}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FORTALEZA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE MONCOLVA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801004 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.41886, lat:26.89989}} | 2022-02-22 | 2022-06-27 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131802 | Proyecto de inversión | 6402987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6402987.38, modificado:6373219.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223601002 | N | 0 | 0 | 20305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL VIESCA, lon:-102.80402, lat:25.36215}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones